## 行事历
金湖县2013年软环境和效能建设重点工作行事历
序号 | 目标任务 | 责任单位 | 时限
1 | 出台2013年软环境和效能建设“转型升级”《工作意见》。 | 县效能中心 | 2月底
2 | 调整、优化效能监督员队伍。 | 县效能中心 | 2月底
3 | 召开全县软环境(效能)建设工作会议。 | 县效能中心 | 2月底
4 | 建立健全组织领导机构并报送相关人员联系方式。 | 各部门单位 | 2月底
5 | 结合单位实际制定年度《工作计划》并及时报送。 | 各部门单位 | 3.10前
6 | 编印2013年软环境和效能建设重点工作行事历。 | 县效能中心 | 3.15前
7 | 出台2013年软环境和效能建设《考评办法》。 | 县效能中心 | 3.20前
8 | 开展101服务公开承诺、践诺活动，报送活动方案和承诺内容。 | 各部门单位 | 3.20前
9 | 完善《涉企检查报备制度》。 | 县效能中心 | 3月下旬
10 | 报送一季度服务实绩。 | 各部门单位 | 3.22前
11 | 受理、发放“金湖县实体经济投资者绿卡”。 | 县效能中心 | 3月底前
12 | 基层站所、重点执法单位、服务企业科室、公共服务行业(窗口)公开承诺。 | 各部门单位 | 3月底前
13 | 加大考核力度，将软环境和效能建设纳入本单位年度目标考评，与个人绩效奖惩挂钩并及时报送相关资料。 | 各部门单位 | 3月底
14 | 组织第一次监督员培训交流会。 | 县效能中心 | 3月底
15 | 面向全县招募机关单位工作纪律作风监督志愿者。 | 县效能中心 | 3月底
16 | 认真清理行政许可、非行政许可事项，进一步优化审批、服务流程设置，及时报送有关材料。 | 相关部门单位 | 3、4月份
17 | 进一步清理收费项目、规范收费行为，严格兑现涉企优惠政策，制定工作方案并报送。 | 县发改委 相关部门单位 | 3、4月份
18 | 策划落实“绿卡”服务制度特别行动：“医护绿色空间”、“运输绿色通道”、“环卫绿色专区”等。 | 县效能中心 绿卡重点单位 | 3、4月份
19 | 实施“三百工程提升行动”，开展“大走访、联百企、进万家”活动，制定活动方案并报送。 | 各部门单位 | 4月上旬
20 | 推进行政指导、风险管理、绩效管理三项创新，完善工作方案并报送。 | 各部门单位 | 4月上旬
21 | 摇号检查三个单位15名工作人员上班期间用办公电脑上网情况。 | 县效能中心 | 4月上中旬
22 | 完成软环境和效能建设一季度测评、统计工作。 | 县效能中心 | 4.15前
23 | 启动行政效能标准化建设试点。 | 县效能中心 相关部门单位 | 4月中下旬
24 | 公布软环境和效能建设一季度测评结果。 | 县效能中心 | 4.20前后
25 | 走访软环境和效能建设后进单位。 | 县效能中心 | 4月底
26 | 从企业、帮办、部门三个维度，跟踪剖析一个项目手续办理过程。 | 县效能中心 | 4、5月份
27 | 摇号检查三个单位15名工作人员上班期间用办公电脑上网情况。 | 县效能中心 | 5月中旬
28 | 召开行政效能标准化建设试点暨三项管理创新工作推进会。 | 县效能中心 相关部门单位 | 5月下旬
29 | 组织开展“亲商”行动质效专项调查，尤其是“三百工程”、“绿卡”服务及“五办”“三必须”等落实情况。 | 县效能中心 各部门单位 | 5月份
30 | 组织新闻媒体进行集中明查暗访活动。 | 县效能中心 | 6月份
31 | 开展软环境和效能建设重点工作巡查。 | 县效能中心 | 6月份
32 | 摇号检查三个单位15名工作人员上班期间用办公电脑上网情况。 | 县效能中心 | 6月中旬
33 | 报送二季度服务实绩。 | 各部门单位 | 6月20日前
34 | 组织第二次监督员培训交流会。 | 县效能中心 | 6月底
35 | 出台2013年县级机关“服务标兵”评选方案。 | 县级机关工委 县效能中心 | 6月底
36 | 上半年工作总结并及时报送。 | 各部门单位 | 6月底
37 | 完成软环境和效能建设二季度测评、统计工作。 | 县效能中心 | 7.15前
38 | 摇号检查三个单位15名工作人员上班期间用办公电脑上网情况。 | 县效能中心 | 7月中旬
39 | 公布软环境和效能建设二季度测评结果。 | 县效能中心 | 7.20前后
40 | 走访软环境和效能建设后进单位。 | 县效能中心 | 7月底
41 | 从企业、帮办、部门三个维度，跟踪剖析一个项目手续办理过程。 | 县效能中心 | 7、8月份
42 | 参与市县联动督查活动。 | 县效能中心 | 7、8月份
43 | 通过广播、电视、网络、报纸“四位一体”联动平台进行公开质询评议。 | 县效能中心 县纠风办 | 7、8月份
44 | 组织开展“安商”行动效果专项督查，尤其是涉企审批提速、检查报备、安全保障、投诉查办及案件侦破等方面承诺兑现情况。 | 县效能中心 相关部门单位 | 7月底 8月初
45 | 摇号检查三个单位15名工作人员上班期间用办公电脑上网情况。 | 县效能中心 | 8月中旬
46 | 召开行政效能标准化建设试点暨三项管理创新工作推进会。 | 县效能中心 相关部门单位 | 8月下旬
47 | 对镇、村便民服务中心(室)进行专项督查。 | 县效能中心 | 8、9月份
48 | 摇号检查三个单位15名工作人员上班期间用办公电脑上网情况。 | 县效能中心 | 9月中旬
49 | 报送三季度服务实绩。 | 各部门单位 | 9月20日前
50 | 组织第三次监督员培训交流会。 | 县效能中心 | 9月底
51 | 摇号检查三个单位15名工作人员上班期间用办公电脑上网情况。 | 县效能中心 | 10月中旬
52 | 完成软环境和效能建设三季度测评、统计工作。 | 县效能中心 | 10.20前
53 | 公布软环境和效能建设三季度测评结果。 | 县效能中心 | 10.25前后
54 | 走访软环境和效能建设后进单位。 | 县效能中心 | 10月底
55 | 组织开展“富商”行动成效专项检查，尤其是收费项目清理、生产要素供给及优惠政策兑现等到位情况。 | 县效能中心 相关部门单位 | 10月底 11月初
56 | 从企业、帮办、部门三个维度，跟踪剖析一个项目手续办理过程。 | 县效能中心 | 10、11月份
57 | 通过广播、电视、网络、报纸“四位一体”联动平台进行公开质询评议。 | 县效能中心 县纠风办 | 10、11月份
58 | 摇号检查三个单位15名工作人员上班期间用办公电脑上网情况。 | 县效能中心 | 11月中旬
59 | 组织新闻媒体进行集中明查暗访活动。 | 县效能中心 | 11月份
60 | 报送四季度服务工作实绩。 | 各部门单位 | 12.20前
61 | 完成软环境和效能建设四季度测评、统计工作。 | 县效能中心 | 12.25前
62 | 认真评选2013年县级“机关服务标兵”。 | 县效能中心 县级机关工委 | 12月底
63 | 认真评选2013年101%服务“十佳举措”和“十件实事”。 | 县效能中心 | 12月底
64 | 组织软环境和效能建设工作考核。 | 县效能中心 | 12月底
65 | 严格执行《涉企检查报备制》，实行“无需求不打扰、无过错不检查”。 | 各部门单位 | 全年
66 | 落实“三集中三到位”，积极参与县、镇、村三级服务网建设，确保便民服务中心(室)规范、高效运行。 | 各部门单位
67 | 推进阳光金湖·“12345”政府公共服务平台建设，为实现“三扩三提”作出应有贡献。 | 各部门单位
68 | 对“食品安全放心行动”九大工程实施情况进行专项监察。 | 县效能中心
69 | 强化内部监督检查，并建立台帐。 | 各部门单位
70 | 加强对外宣传，及时发送效能建设信息至“中心”邮箱。 | 各部门单位